# Allegato G – Cronoprogramma sintetico

Progetto: “Nidi di Libri – Sinalunga”

Il cronoprogramma indica le principali fasi del progetto e la loro collocazione temporale su base mensile. La durata può essere adattata in base alle esigenze emerse nei tavoli di co-progettazione.

## 1. Cronoprogramma generale (M1–M5)

| Fase | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tavoli di co-progettazione | X | X |  |  |  |
| Prototipi e materiali |  | X | X |  |  |
| Installazione Nidi di Libri |  |  | X | X |  |
| Avvio gestione |  |  |  | X | X |
| Attività di animazione culturale |  |  | X | X | X |

## 2. Descrizione delle fasi

### 1. Tavoli di co-progettazione (M1–M2)

- incontri tecnici tra Comune ed ETS, Riunioni del Tavolo di Progetto con deliberazioni assunte per consenso motivato

- definizione modelli dei Nidi di Libri;

- scelta luoghi e materiali;

- definizione ruoli e governance.

### 2. Prototipi e materiali (M2–M3)

- Redazione e approvazione del Documento di esito della co-progettazione, da allegare all’Accordo esecutivo (All. E)

- realizzazione prototipi;

- verifica requisiti tecnici e di sicurezza;

- eventuali modifiche prima della produzione.

### 3. Installazione Nidi di Libri (M3–M4)

- installazione nelle aree individuate;

- verifica accessibilità e sicurezza;

### 4. Avvio gestione (M4–M5)

- attivazione dei turni di manutenzione;

- avvio registri volontari e libri scambiati;

- coordinamento con Biblioteca Comunale.

### 5. Animazione culturale (M3–M5)

- letture, laboratori, eventi pubblici;

- coinvolgimento scuole e famiglie;

- iniziative di promozione della lettura e bookcrossing.

- Rendicontazione finale a cura degli ETS secondo Allegato H, verifica dell’Amministrazione, relazione conclusiva del Tavolo

Luogo e data __________________________________

Firma del referente dell’ETS _______________________________________

Firma del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona ___________________