# Allegato F – Piano di monitoraggio e valutazione Progetto: “Nidi di Libri – Sinalunga”

## 1. Finalità del monitoraggio

Il monitoraggio ha lo scopo di:

- verificare l’avanzamento delle attività previste dall’accordo di co-progettazione;

- valutare la qualità dei Nidi di Libri realizzati e il loro utilizzo da parte della comunità;

- misurare gli effetti educativi, sociali e culturali del progetto;

- supportare eventuali adattamenti in corso d’opera.

## 2. Modalità di monitoraggio

Il monitoraggio si articola in:

- rilevazioni periodiche (mensili o trimestrali);

- registrazioni da parte dei volontari mediante il Registro presenze (Allegato I);

- verifiche in loco da parte dell’Amministrazione;

- report trimestrali condivisi durante i tavoli di progetto;

- valutazione finale con sintesi dei risultati, criticità e proposte.

Il monitoraggio è svolto in forma partecipata dal Comune e dagli ETS, in coerenza con l’art. 55 CTS e con il D.M. 72/2021

## 3. Indicatori di monitoraggio

Gli indicatori, suddivisi tra output (risultati immediati) e outcome (risultati nel medio periodo), sono i seguenti:

| Indicatore | Definizione | Baseline | Target | Fonte/Strumento | Frequenza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nidi di Libri installati | Numero strutture funzionanti | 0 | ≥ ____ | Verbali installazione | Mensile |
| Eventi di animazione | Numero letture/laboratori svolti | 0 | ≥ ____ | Calendario eventi | Mensile |
| Libri scambiati | Stima libri in/out per casina | 0 | ≥ ____ | Registro volontari | Trimestrale |
| Partecipanti agli eventi | Presenze agli appuntamenti pubblici | 0 | ≥ ____ | Liste presenze | Mensile |
| Partner attivi | N. ETS o scuole coinvolte | 0 | ≥ ____ | Accordi/lettere | Trimestrale |
| Accessi alla mappa digitale | Visite alla mappa/QR code | 0 | ≥ ____ | Statistiche web | Mensile |
| Coinvolgimento scuole | N. classi partecipanti | 0 | ≥ ____ | Verbali/registri | Trimestrale |
| Ritmo di manutenzione | Frequenza media controlli casine | n.d. | ≤ 15 giorni | Registro manutenzione | Mensile |

## 4. Procedure di raccolta dati

- Ogni ETS/Partner compila periodicamente le schede e i registri previsti.

- L’Amministrazione verifica le informazioni ricevute e le integra con sopralluoghi.

- Il Tavolo di Progetto analizza i dati e valuta eventuali azioni correttive.

## 5. Valutazione finale

Al termine del progetto viene redatta una relazione conclusiva, comprendente:

- stato di avanzamento delle attività;

- raggiungimento o meno dei target;

- indicatori qualitativi (es. percezione dei cittadini, partecipazione famiglie);

- criticità incontrate;

- proposte di miglioramento per il ciclo successivo.

- Rendicontazione e chiusura progetto

La relazione finale è approvata dal Tavolo di Progetto e allegata agli atti amministrativi.

Le attività di monitoraggio non comportano compensi o corrispettivi, essendo parte della collaborazione non lucrativa ex art. 55 CTS.

Luogo e data __________________________________

Firma del referente dell’ETS __________________________________

Firma del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona __________________